## Planilha1
ATIVIDADES | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06
Samuel | Estrutura de trabalho Trello; Criação de repositório gitHub; Divisao de branches; | Estrutura de trabalho Trello; Criação de repositório gitHub; Divisao de branches; | Fechamento do CSS de: Cadastro; Login BackEnd Classe InstadevBase | finalizar front end Editar Perfil | inicio backend Usuario Junção dos conteudos nas Branches github | backend Usuario | finalização Usuario
Felipe | Html / Css Cadastro; Html / Css Login; | Htm / Css Perfil | FrontEnd Feed | Finalizar FrontEnd Feed | Finalizar FrontEnd Feed | backend Post | backend Post
Andrey | 2021-06-29: Back End Login; 2021-07-02: BackEnd Login
Geovanna | 2021-06-29: Htm / Css Controle de Perfil
Gustavo Barros | 2021-06-29: Front End Feed; 2021-06-30: FrontEnd Perfil; 2021-07-01: Finalizar FrontEnd Perfil; 2021-07-02: Finalizar FrontEnd Perfil